FastAPI 记事本管理系统

项目书与开发计划

面向 Python 后端实习岗位的个人作品项目

| 项目名称 | FastAPI 记事本管理系统（REST API 后端项目） |
| --- | --- |
| 开发者 | 张文博（信息管理与信息系统专业，大三） |
| 目标岗位 | Python 后端实习 / 软件测试相关实习 |
| 核心技术 | Python · FastAPI · Uvicorn · Pydantic · SQLAlchemy · SQLite · pytest · Git/GitHub |
| 开发周期 | 2026-10-26（周一）至 2026-11-30（周一），共 36 天 |
| 开始投递 | 2026-12-01（周二） |
| 文档版本 | V1.1 修订日期：2026-10-25 |

目　录

1  项目基本信息与关键日期

2  项目背景与开发目标

3  开发者现有基础及技术差距

4  技术栈说明与学习优先级

5  产品需求和功能清单

6  API 接口规格

7  业务规则与异常处理要求

8  数据库字段设计

9  项目目录结构与模块职责

10  开发阶段与详细时间表

11  自动化测试与验收标准

12  GitHub 仓库管理要求

13  项目交付标准

14  常见风险及应对方案

15  第一周学习任务

16  公司式开发任务清单

17  项目面试问题清单

# 1  项目基本信息与关键日期

本文档为 FastAPI 记事本管理系统的立项书、技术方案与开发计划。项目目标是在 2026 年 12 月开始投递实习之前，完成一个能独立运行、能测试、能讲清楚、能维护的 Python 后端项目，而非堆砌技术名词。

## 1.1 项目定位

| 项目类型 | 单用户记事本后端 API（无前端，通过 Swagger 文档 /docs 调用与展示） |
| --- | --- |
| 业务范围 | 笔记的创建、查询、修改、删除、关键词搜索、分类筛选、分页、收藏，带时间管理与统一异常响应 |
| 第一版数据库 | SQLite（零配置，单文件，便于测试和他人复现） |
| 质量要求 | 接口行为符合 REST 约定；参数校验完整；错误响应统一；pytest 自动化测试全绿；README 可复现 |
| 明确不做 | 登录注册、权限体系、前端页面、云部署、微服务、缓存、异步数据库、消息队列 |

## 1.2 关键日期与里程碑

| 里程碑 | 目标日期 | 最迟日期 | 达成标志 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 运行第一个 FastAPI 接口 | 10/27（周二） | 10/28 | /health 返回 JSON，/docs 页面可打开 |
| M1.5 内存版 CRUD 完成 | 10/29（周四） | 10/30 | 不使用数据库，6 个基本接口手动场景通过 |
| M2 数据库 CRUD 完成 | 11/05（周四） | 11/06 | 重启服务后数据不丢失，增删改查与 404 正常 |
| M3 MVP 完成 | 11/12（周四） | 11/13 | 第 5 章 A 类全部功能通过手动验收，且分层完成 |
| M4 自动化测试完成 | 11/19（周四） | 11/20 | pytest 不少于 20 个用例，全部通过 |
| 功能冻结 | 11/20（周五） | — | 此后只允许修 bug、写文档、做演练，不再新增功能 |
| M5 达到可写入简历标准 | 11/26（周四） | 11/27 | 第 13 章“必须项”全部勾选 |
| 缓冲与投递准备 | 11/28–11/30 | — | 整理简历、分析岗位要求，不开发新功能 |
| 开始投递 | 12/01（周二） | — | 按投递清单开始投递 |

# 2  项目背景与开发目标

## 2.1 背景

初级 Python 后端实习岗位通常关注：能否用框架编写规范的 REST 接口、操作数据库、完成参数校验与异常处理、编写自动化测试、使用 Git 管理代码，以及能否清晰讲解自己的项目。原“命令行记事本管理系统”仅能证明 Python 语法基础，缺少 HTTP、数据库、测试等岗位核心要素，因此改为 FastAPI 后端项目。

## 2.2 开发目标

- 独立完成一个规范的 Python 后端项目，包含 REST API、数据库持久化、数据校验、统一异常响应与自动化测试。

- 能够说明每一层代码（路由、Schema、Service、Model）的职责，并能回答第 17 章的 15 个面试问题。

- 仓库达到“他人 clone 后按 README 可在 10 分钟内运行并通过测试”的标准。

- 简历中的每项描述均可在代码或测试中找到证据。

## 2.3 学习方式要求

开发流程：先理解需求 → 独立尝试实现至少 30 分钟 → 运行测试 → 再借助 AI 排查具体问题。AI 仅用于解释报错、对比思路与检查代码，不用于一次性生成整个项目。新概念按“用途 → 原理 → 代码”的顺序学习，并以自己的话记入笔记。

## 2.4 时间核算（重要）

| 项目 | 核算结果 |
| --- | --- |
| 总周期 | 10/26 至 11/30，共 36 天；11/28–11/30 为缓冲，不安排新内容 |
| 有效学习日 | 第 1 周 4 个学习日 + 1 个机动日（周五）；第 2–5 周每周 6 个学习日 + 1 个机动日（周五）；共 28 个学习日 |
| 项目总时长 | 每个学习日 1.5–2 小时，合计约 42–56 小时 |
| 课程冲突 | 周一、周四课程最满，任务量较轻（约 1.5–2 小时）；周二、周三、周五下午无课，周二、周三、周六、周日安排难度较高的内容 |
| 与英语并行 | 英语四级计划每天另需约 45–60 分钟，项目与英语合计每天约 2.5–3 小时。当天无法完成时，先削减项目任务的后半部分，延至周五机动日，避免熬夜 |
| 结论 | 42–56 小时可完成“MVP + 自动化测试 + README”，学习深度限于“能独立使用”，未达“熟练”。因此功能范围须保持克制，新增功能不得挤占测试与文档时间。 |

## 2.5 三个掌握层次的定义

| 层次 | 含义 |
| --- | --- |
| 入门 | 能照教程跑通，并能说清每一行代码的作用 |
| 能够独立使用 | 不照抄示例，能查官方文档完成一个小需求，并能自己看报错定位问题 |
| 熟练掌握 | 能在新项目中设计方案、权衡取舍、处理边界和性能问题。这不是本期目标，需要数月以上的持续项目实践 |

# 3  开发者现有基础及技术差距

以下评估仅依据开发者已学内容，不假设已掌握尚未学习的技术。“项目中学习”表示可边做边学，无需提前专项补充。

| 领域 | 现状 | 可直接用于项目 | 需要先补充 | 项目中学习 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Python 基础 | 已学变量、循环、列表、字典、函数 | 路由函数、数据过滤、字典与 JSON 的对应 | 无 | 类型注解（如 note_id: int） |
| 模块与包 | 已学 | 用 app/ 包组织代码 | 绝对导入与运行位置的关系（避免 ModuleNotFoundError） | — |
| 面向对象 | 已学类、实例方法、封装，正在学 OOP | Model、Schema、Service 都是类 | 继承的基本用法与 super()（Pydantic 的 BaseModel 就是继承）；__init__ 与属性 | 类属性与实例属性在 Pydantic / SQLAlchemy 中的体现 |
| 异常处理 | 未明确学过 | — | try / except / raise 与自定义异常类（第 1 周补约 30 分钟，11/17 前必须掌握） | — |
| 虚拟环境 / pip | 未明确学过 | — | venv、pip install、requirements.txt（第 1 天完成） | — |
| SQL | 较弱：接触过建表、数据类型、基本查询 | 建表与基本查询的概念 | 需要专项补： INSERT / SELECT / WHERE / ORDER BY / LIMIT / OFFSET / LIKE / COUNT / UPDATE / DELETE（10/31–11/01 两天） | 索引概念；JOIN 暂不需要 |
| HTTP | 未系统学习（计算机网络课与接口实践是两回事） | — | 请求/响应、方法、状态码、JSON（10/26 补） | REST 风格、幂等性 |
| Git / GitHub | 接触过基础操作 | add、commit、push | 分支、.gitignore、tag、撤销修改、提交信息规范 | 分阶段提交习惯 |
| Linux | 学过基本命令 | cd、ls、mkdir、cat、grep 与终端运行服务已够用 | 无 | Docker 与部署不属于第一版 |
| 测试 | 无经验 | — | 无需提前补 | pytest 与 TestClient 在第 4 周系统学习 |

## 3.1 对计划的直接判断

- 最大风险：SQL 与 SQLAlchemy 同周学习。计划先用两天学习原生 SQL，再学 SQLAlchemy，不得跳过 SQL 直接记忆 ORM 写法。

- OOP 尚未学完即开始项目。第 1 周的 Python 练习同步补充继承与异常，项目不因此暂停。

- HTTP 并非已有基础。须在第 1 天补齐，否则状态码与校验只能记忆而无法理解。

- Linux 与现有 Git 基础足以支撑本项目，无需额外投入时间。

- 第 1 周压缩为 5 天。起始日期调整为 10/26 后，“第一个接口”与“路径参数与查询参数”合并于 10/27，“复习整理”与机动日合并于 10/30；其余阶段日期不变。

# 4  技术栈说明与学习优先级

优先级：P0 = 没有它项目无法成立；P1 = 项目必须有，但可在 P0 之后学；P2 = 可选。学习时间为本项目期间的累计估算。

| 技术 | 作用 | 优先级 | 必要程度 | 累计学习时间 | 目标层次与结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Python | 项目语言（建议 3.10 及以上） | P0 | 必需 | 已有基础，持续使用 | 目标：能独立使用。补继承、异常、类型注解即可 |
| FastAPI | Web 框架：路由、参数解析、依赖注入、自动文档 | P0 | 必需 | 约 12–14 小时（分散在第 1、3 周） | 入门：10/27 跑通第一个接口；独立使用：11/05 起能不参照示例编写 CRUD 路由；熟练：不在本期目标 |
| Uvicorn | 运行 FastAPI 的 ASGI 服务器 | P0 | 必需 | 约 0.5 小时 | 只需会用 uvicorn app.main:app --reload 并知道它是服务器；不深入 |
| Pydantic | 请求/响应数据校验与序列化（Schema） | P0 | 必需 | 约 4–5 小时 | 使用 Pydantic v2 写法（BaseModel、Field、field_validator、from_attributes）；独立使用即可 |
| SQL | 关系型数据库查询语言 | P0 | 必需（先于 ORM） | 约 6 小时 | 先学原生 SQL，再用 ORM；这是最需要补强的基础 |
| SQLite | 嵌入式数据库，单文件 | P0 | 必需 | 约 1 小时 | 第一版唯一数据库。MySQL 放入 B 类，不在第一版引入（理由见下） |
| SQLAlchemy | ORM：用 Python 类操作数据库表 | P0 | 必需 | 约 8–10 小时 | 采用 2.0 风格；只学单表、Session、select；不学 relationship、连接池、异步。独立使用：11/16 前 |
| pytest | 测试框架 | P1 | 必需 | 约 6–8 小时 | 能写用例、fixture、conftest，独立使用即可 |
| TestClient | FastAPI 自带的接口测试客户端（需安装 httpx） | P1 | 必需 | 约 2 小时（与 pytest 同步） | 不用启动服务即可测试接口 |
| Git / GitHub | 版本管理与作品展示 | P0 | 必需（贯穿全程） | 已有基础 + 约 3 小时 | 分阶段提交、tag、README；不需要学复杂分支流程 |

## 4.1 替代方案与不引入的技术

| 技术 | 结论与理由 |
| --- | --- |
| 原生 sqlite3 模块 | 仅用于学习 SQL（11/01 练习），项目本身使用 SQLAlchemy。理由：岗位常用 ORM，但须先掌握 SQL，才能理解 ORM 生成的语句 |
| MySQL | 第一版不引入。SQLAlchemy 可以通过更换连接字符串迁移，但 SQLite 与 MySQL 在类型、LIKE 大小写等方面有差异，需要重新验证。SQL 本身学会后可迁移。作为 B 类加分项在 12 月后再做 |
| Flask | 更简单，但 FastAPI 的自动文档与自动校验更适合展示后端工程能力，且为原定路线。不更换 |
| Alembic（数据库迁移） | 第一版用 create_all 建表即可，不引入。面试被问到时说明“知道迁移工具的作用，第一版未使用” |
| Docker / 云部署 / Redis / Celery | 不引入。目标是尽快具备独立开发规范后端项目的能力，上述技术会挤占测试与文档时间 |
| JWT 登录 / 异步 SQLAlchemy | 不引入。属于 C 类，见第 5 章 |

## 4.2 推荐的免费学习资料

| 资料 | 用途 |
| --- | --- |
| FastAPI 官方教程（fastapi.tiangolo.com，含中文版） | 只读 Tutorial - User Guide 的前半部分：路径参数、查询参数、请求体、响应模型、错误处理、依赖、SQL 数据库 |
| SQLAlchemy 官方 Unified Tutorial（2.0） | 只读 Engine、Session、ORM 单表查询与增删改部分 |
| pytest 官方文档 Getting Started | 断言、fixture、命令行用法 |
| SQLBolt（sqlbolt.com） | 免费交互式 SQL 练习，前 8 课足够本项目使用 |
| MDN Web Docs：HTTP 概览 | 请求、响应、方法、状态码 |
| Pro Git（git-scm.com/book/zh/v2） | 只查需要的章节：撤销操作、标签 |

# 5  产品需求和功能清单

## 5.1 功能范围总览

| 分类 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| A 类：MVP 必须完成 | 健康检查；创建笔记；笔记列表；笔记详情；修改笔记；删除笔记；关键词搜索；分类筛选；分页；收藏/取消收藏；创建与修改时间；SQLite 持久化；请求参数校验；统一异常响应；Swagger 自动文档；pytest 自动化测试 | 这些共同构成第一版“可以写进简历”的最小集合。全部完成并通过测试后才算 MVP |
| B 类：核心完成后再做 （有余力才做，11/20 前） | GitHub Actions 自动运行 pytest；GET /categories（已使用分类列表）；列表排序参数 sort；PATCH 部分更新；按收藏状态统计接口；日志记录；pytest-cov 覆盖率报告 | 只能在 M4 完成且测试全绿后选做 1 项，每项不超过 1.5 小时。11/20 之后一律不做 |
| B+ 类：12 月以后 再考虑 | 标签（多对多）；软删除与回收站；MySQL 切换；Alembic；Docker；批量操作 | 涉及新表或新概念，会明显增加工作量，不在 11 月内做 |
| C 类：当前不建议开发 | 登录注册与 JWT；权限体系；多用户；前端页面；云服务器部署；微服务；Redis 缓存；异步数据库；文件/图片上传；富文本；全文检索；定时任务 | 超出当前能力范围，会拖垮 12 月投递时间线。面试被问到时如实说明“第一版未做，了解思路” |

## 5.2 笔记对象字段（业务视角）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | 整数 | 唯一标识，由数据库生成，客户端不可指定 |
| title | 字符串 | 标题，必填，去首尾空白后长度 1–100 |
| content | 字符串 | 正文，可为空，最长 10000 字符 |
| category | 字符串 | 分类名称，去首尾空白后最长 30；未提供时为“未分类” |
| is_favorite | 布尔 | 是否收藏，默认 false |
| created_at | 时间（UTC） | 创建时间，创建时写入，之后不变 |
| updated_at | 时间（UTC） | 最后一次修改内容的时间；仅修改标题/正文/分类时刷新 |

## 5.3 范围设计说明

- 分类采用 notes 表中的字符串字段，不单独建立 categories 表。理由：SQL 基础较弱，第一版以单表为主；分类表与外键属于 B+ 类，面试中可说明这是有意识的取舍。

- 删除采用物理删除。软删除会让所有查询都多一个条件，增加测试量，放入 B+ 类。

- 收藏使用独立接口 PATCH /notes/{id}/favorite，而不是放进 PUT，用来体现“只改一个字段”的接口设计。

# 6  API 接口规格

所有接口使用 JSON；时间使用 ISO 8601（UTC）。第一版不加 /api/v1 前缀，保持路径简洁；版本前缀属于 B+ 类。

| 编号 | 名称 | 方法与路径 | 主要参数 | 成功响应 | 错误情况 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | 健康检查 | GET /health | 无 | 200 {"status":"ok"} | 无 | 服务启动后可访问；/docs 能打开 |
| A02 | 创建笔记 | POST /notes | JSON 请求体： title（必填，1–100） content（选填，≤10000，默认空串） category（选填，≤30，默认“未分类”） | 201 返回完整笔记对象 | 422：标题缺失、空白、超长；content 或 category 超长；字段类型错误 | 返回 id、两个时间、is_favorite=false；标题首尾空白被去除；Location 头可选 |
| A03 | 笔记列表 | GET /notes | 查询参数： keyword（选填） category（选填） is_favorite（选填，true/false） page（≥1，默认 1） page_size（1–50，默认 10） | 200 {items, total, page, page_size} | 422：page<1、page_size 不在 1–50、is_favorite 非布尔 | 按 updated_at 倒序（同时间按 id 倒序）；无结果返回空 items 且 total=0；total 为筛选后的总数；多条件为 AND |
| A04 | 笔记详情 | GET /notes/{note_id} | 路径参数 note_id（整数） | 200 笔记对象 | 404 NOTE_NOT_FOUND；422 note_id 非整数 | 返回内容与创建时一致；不存在时错误格式统一 |
| A05 | 修改笔记 | PUT /notes/{note_id} | 路径参数 note_id JSON 请求体：title（必填）、content、category（规则同创建，全量替换） | 200 更新后的笔记对象 | 404 NOTE_NOT_FOUND；422 校验失败 | updated_at 刷新；id、created_at、is_favorite 不变；未提供的 content 变为空串，category 变为“未分类” |
| A06 | 删除笔记 | DELETE /notes/{note_id} | 路径参数 note_id | 204 无响应体 | 404 NOTE_NOT_FOUND | 删除后再查询返回 404；重复删除返回 404 |
| A07 | 收藏 / 取消收藏 | PATCH /notes/{note_id}/favorite | 路径参数 note_id JSON 请求体：is_favorite（必填，布尔） | 200 更新后的笔记对象 | 404 NOTE_NOT_FOUND；422 缺少字段或类型错误 | 重复设置同一值不报错（幂等）；不改变 updated_at；可通过 is_favorite 过滤列表验证 |

### 列表接口响应示例

{

"items": [

{"id": 3, "title": "FastAPI 学习", "content": "路径参数与查询参数", "category": "学习",

"is_favorite": true, "created_at": "2026-10-26T12:00:00", "updated_at": "2026-10-26T12:30:00"}

],

"total": 25,

"page": 1,

"page_size": 10

}

# 7  业务规则与异常处理要求

## 7.1 业务规则

| 编号 | 规则 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| BR1 | 标题 | 去首尾空白后长度 1–100；全空白视为空，返回 422 |
| BR2 | 正文 | 可为空；最长 10000 字符 |
| BR3 | 分类 | 去首尾空白后最长 30；未提供或为空白时取“未分类”；筛选时精确匹配 |
| BR4 | 搜索 | keyword 去空白后非空才生效；匹配 title 或 content，不区分大小写（LIKE / ilike）。已知限制：% 和 _ 不转义，第一版接受，需在 README 说明 |
| BR5 | 组合筛选 | keyword、category、is_favorite 同时提供时为 AND 关系 |
| BR6 | 分页与排序 | offset = (page-1) × page_size；固定排序 updated_at 倒序，再按 id 倒序，保证翻页稳定；超出最后一页返回空 items |
| BR7 | 时间 | 时间统一按 UTC 存储；created_at 创建时写入且不可修改；updated_at 只在修改标题/正文/分类时由 Service 显式更新，不使用数据库 onupdate，因为收藏不应改变修改时间 |
| BR8 | 收藏 | 默认 false；PATCH 是幂等操作 |
| BR9 | 删除 | 物理删除，不可恢复 |
| BR10 | 标识 | id 由数据库生成，请求体中传入 id 一律忽略 |

## 7.2 统一错误响应格式

所有错误响应使用同一种结构，方便调用方处理，也方便测试断言：

// 404：笔记不存在

{"error": {"code": "NOTE_NOT_FOUND", "message": "笔记不存在", "details": null}}

// 422：参数校验失败

{"error": {"code": "VALIDATION_ERROR", "message": "请求参数不合法",

"details": [{"field": "title", "message": "标题不能为空"}]}}

| 场景 | 状态码 | 错误码 code | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 笔记不存在 | 404 | NOTE_NOT_FOUND | Service 抛出自定义异常 NoteNotFoundError，由统一处理器转换 |
| 请求体或参数校验失败 | 422 | VALIDATION_ERROR | 拦截 FastAPI 的 RequestValidationError，转换为统一格式，details 列出字段与原因 |
| 路径不存在 / 方法不允许 | 404 / 405 | （框架默认） | 第一版保持 FastAPI 默认响应，不单独处理 |
| 未预期的服务器错误 | 500 | INTERNAL_ERROR（选做） | 不得向客户端暴露堆栈。第一版测试中不专门制造 500；若有余力再加全局处理器 |

## 7.3 状态码使用约定

| 状态码 | 使用场景 |
| --- | --- |
| 200 | 查询、修改、收藏成功 |
| 201 | 创建成功 |
| 204 | 删除成功，无响应体 |
| 404 | 目标笔记不存在 |
| 422 | 请求格式正确但内容不合法（FastAPI 默认的校验失败状态码） |

# 8  数据库字段设计

第一版只有一张表 notes。表名使用复数小写，字段使用下划线命名。

| 字段 | 类型 | 可空 | 主键 | 默认值 | 约束与说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | INTEGER | 否 | 是 | 自增 | 主键 |
| title | VARCHAR(100) | 否 | — | — | 1–100 字符，应用层校验并去空白 |
| content | TEXT | 否 | — | 空字符串 | 最长 10000 字符，应用层校验 |
| category | VARCHAR(30) | 否 | — | 未分类 | 建立索引，用于筛选 |
| is_favorite | BOOLEAN | 否 | — | false | 收藏状态 |
| created_at | DATETIME | 否 | — | 创建时的 UTC 时间 | 创建后不再修改 |
| updated_at | DATETIME | 否 | — | 创建时的 UTC 时间 | 建立索引，用于排序；由 Service 在修改内容时更新 |

## 8.1 建议的建表语句（用于 SQL 练习）

CREATE TABLE notes (

id          INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

title       VARCHAR(100) NOT NULL,

content     TEXT         NOT NULL DEFAULT '',

category    VARCHAR(30)  NOT NULL DEFAULT '未分类',

is_favorite BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT 0,

created_at  DATETIME     NOT NULL,

updated_at  DATETIME     NOT NULL

);

CREATE INDEX ix_notes_category ON notes (category);

CREATE INDEX ix_notes_updated_at ON notes (updated_at);

## 8.2 设计说明

- 索引： 笔记数量很少时索引几乎没有性能差别，建立索引是为了练习“常用于筛选和排序的列适合建索引”。title/content 的 LIKE '%关键词%' 无法使用普通索引，面试中须能说明这一局限。

- 时间： SQLite 不保存时区信息，约定全部使用 UTC，转换为本地时间由调用方负责。

- 为什么不建 categories 表： 第一版只做单表，分类表需要外键、JOIN 与数据一致性处理，属于 B+ 类。

- .db 文件不提交 GitHub。 数据库文件在 .gitignore 中忽略，每次运行时自动创建。

# 9  项目目录结构与模块职责

## 9.1 目录结构

fastapi-notes/

├── app/

│   ├── __init__.py

│   ├── main.py              # 程序入口：创建 FastAPI 应用，注册路由与异常处理器

│   ├── database.py          # 数据库连接：engine、SessionLocal、Base、get_db

│   ├── models.py            # SQLAlchemy 数据模型：Note

│   ├── schemas.py           # Pydantic Schema：NoteCreate / NoteUpdate / NoteRead / NoteList ...

│   ├── exceptions.py        # 自定义异常 NoteNotFoundError 与统一异常处理器

│   ├── routers/

│   │   ├── __init__.py

│   │   └── notes.py         # API 路由层：笔记相关接口

│   └── services/

│       ├── __init__.py

│       └── note_service.py  # Service 业务层：NoteService 类

├── tests/

│   ├── conftest.py          # 测试夹具：独立测试数据库、client

│   ├── test_health.py

│   ├── test_notes_crud.py

│   ├── test_notes_query.py  # 搜索、筛选、分页、收藏

│   └── test_validation.py   # 校验与异常响应

├── docs/                    # 截图、流程图、学习笔记、验收记录

├── requirements.txt

├── pytest.ini

├── .gitignore

└── README.md

## 9.2 模块职责与调用关系

| 模块 | 文件 | 负责 | 不应该做 |
| --- | --- | --- | --- |
| 程序入口 | main.py | 创建 app；include_router；注册异常处理器；（开发期）建表 | 写业务逻辑、写 SQL |
| API 路由层 | routers/notes.py | 定义路径、方法、状态码；接收参数；调用 Service；返回 Schema | 直接写查询、写业务规则 |
| Pydantic Schema | schemas.py | 定义请求体和响应体的结构与校验规则 | 访问数据库 |
| SQLAlchemy 数据模型 | models.py | 描述表结构：字段、类型、约束、默认值 | 做请求校验、返回 JSON |
| Service 业务层 | services/note_service.py | 业务规则：搜索条件、分页计算、更新时间、不存在时抛异常；通过 Session 访问数据库 | 处理 HTTP 细节（状态码、Response） |
| 数据库连接与 Session | database.py | 创建 engine、SessionLocal、Base；get_db 为每个请求提供并关闭 Session | 写业务逻辑 |
| 测试模块 | tests/ | 用 TestClient 调接口；用独立数据库隔离测试 | 使用开发数据库 notes.db |

### 一个请求的完整流转

客户端 → main.py（FastAPI 应用）→ routers/notes.py（路由函数）

→ Pydantic Schema 校验请求体/参数（失败直接返回 422）

→ services/note_service.py（业务规则）

→ SQLAlchemy Session + models.Note → SQLite

← Note 对象 → Pydantic NoteRead（序列化）→ JSON 响应

## 9.3 SQLAlchemy Model 与 Pydantic Schema 的区别

| 对比项 | SQLAlchemy Model（Note） | Pydantic Schema（NoteCreate / NoteRead） |
| --- | --- | --- |
| 面向谁 | 数据库：一个类对应一张表，一个对象对应一行 | HTTP：描述请求体和响应体的 JSON 结构 |
| 主要职责 | 定义列、类型、主键、默认值，负责读写数据库 | 校验输入、转换类型、控制对外暴露哪些字段 |
| 字段不同的例子 | 有 id、created_at、updated_at 等全部列 | NoteCreate 没有 id 和时间字段（客户端不能指定）；NoteRead 才包含它们 |
| 为什么不合并 | 合并后客户端可能写入不该修改的字段（如 id、created_at），数据库结构变化也会直接改变 API | — |
| 转换方式 | — | NoteRead 通过 from_attributes=True 从 Note 对象读取属性 |

## 9.4 面向对象在项目中的体现

- 类与对象： Note 是类，每一条笔记是一个对象；类属性对应表字段。

- 封装： NoteService 把“怎么查询、怎么分页、什么时候更新 updated_at”封装起来，路由层只调用方法，不关心细节。

- 继承（只用必要的）： Pydantic Schema 继承 BaseModel；Note 继承 Base；NoteNotFoundError 继承 Exception。可以用一个 NoteBase 放 NoteCreate 和 NoteUpdate 的共同字段，但不超过一层。

- 依赖注入： Service 的构造函数接收 Session，由 FastAPI 的 Depends 提供，测试时可替换。

- 明确不做： Repository 抽象层、抽象基类、通用 CRUDBase 泛型类、工厂模式、单例模式均不采用。这些在 5 个接口的项目中只会增加理解成本，且面试时难以解释。

# 10  开发阶段与详细时间表

## 10.1 阶段总览

| 周次 | 日期 | 主题 | 产出 | 对应里程碑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 10/26–10/30 | HTTP 与 FastAPI 基础 | 内存版笔记 CRUD；v0.1 | M1（10/27）、M1.5（10/29） |
| 第 2 周 | 10/31–11/06 | SQL、SQLAlchemy 与数据库 CRUD | 数据库版 CRUD；v0.2 | M2（11/05） |
| 第 3 周 | 11/07–11/13 | 搜索、筛选、分页、收藏、时间管理与分层 | 完整 MVP；v0.5 | M3（11/12） |
| 第 4 周 | 11/14–11/20 | 自动化测试、统一异常、重构 | 不少于 22 个测试用例；v0.8 | M4（11/19）、功能冻结（11/20） |
| 第 5 周 | 11/21–11/27 | README、GitHub、讲解与简历 | README；v1.0；讲解稿；简历 | M5（11/26） |
| 缓冲 | 11/28–11/30 | 投递准备 | 投递清单 | 12/01 开始投递 |

说明：每周周五为机动日（下午无课），仅用于补进度，不新增内容。时间表按“每天约 1.5–2 小时、周一周四偏轻”设计，已为课程和英语预留时间。第 1 周自 10/26 起共 5 天，周五兼作复习整理与机动日。

## 10.2 第 1 周（10/26–10/30）：HTTP 与 FastAPI 入门

| 日期 | 学习内容 | 需要理解的知识点 | 必须完成的代码任务 | 当天验收标准 | 预计耗时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/26 周一 | 环境搭建 + HTTP 基础 | 请求/响应；URL；GET/POST/PUT/PATCH/DELETE 的含义；状态码 200/201/204/404/422；JSON；虚拟环境的作用 | 创建 GitHub 仓库 fastapi-notes 并克隆；python -m venv .venv 并激活；建 .gitignore；用自己的话写 docs/http-notes.md；首次提交 | 仓库有 .gitignore 与 http-notes.md；.venv 未被提交；能口头说清 GET 与 POST 的区别 | 1.5–2h |
| 10/27 周二 | 第一个 FastAPI 接口（M1）+ 路径参数与查询参数 | FastAPI 应用对象；路由装饰器；Uvicorn 是什么；自动文档 /docs；路径参数与查询参数的区别；类型注解如何触发自动转换与校验 | pip install fastapi uvicorn；写 app/main.py 的 GET /health 并用 uvicorn app.main:app --reload 启动；内存列表放 3 条假笔记；实现 GET /notes?keyword= 与 GET /notes/{note_id}（找不到先返回简单错误） | /health 返回 {"status":"ok"}；/docs 可打开；/notes/abc 返回 422；keyword 能过滤；能解释 app = FastAPI() 与装饰器的作用 | 2h |
| 10/28 周三 | Pydantic 请求体与校验 | BaseModel 的用途；Field(min_length, max_length)；请求体 JSON；为什么校验失败是 422；继承 BaseModel 即 OOP 继承 | 写 NoteCreate；POST /notes 追加到内存列表，返回 201 | 空标题、101 字符标题返回 422；成功创建返回 201 与新 id；Swagger 截图存入 docs/ | 2h |
| 10/29 周四 | PUT / DELETE 与 HTTPException（M1.5） | PUT 是全量更新；204 无响应体；HTTPException 的作用；response_model | 实现 PUT /notes/{id}、DELETE /notes/{id}，不存在时返回 404 | PUT、DELETE 可用；修改或删除不存在的笔记返回 404；删除返回 204 | 1.5h |
| 10/30 周五 | 复习整理与机动日 | 复习本周内容；BaseModel 为类，请求体字段即类属性；请求从客户端到路由函数的流程；补落后任务 | 跑 8 个手动场景（创建、详情、列表、修改、删除、改不存在、删不存在、非法参数）；整理 main.py 与注释；写 docs/week1-summary.md（自己写请求处理流程）；打 tag v0.1（内存版） | 检查点 1：8 个手动场景全部符合预期，内存版 CRUD 完成；不看资料能手写 /health 与 POST /notes 的骨架；本周提交不少于 5 次，信息清晰。未完成则占用 10/31 补完，不进入第 2 周新内容 | 1–1.5h |

## 10.3 第 2 周（10/31–11/06）：SQL、SQLAlchemy 与数据库 CRUD

| 日期 | 学习内容 | 需要理解的知识点 | 必须完成的代码任务 | 当天验收标准 | 预计耗时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/31 周六 | SQL 基础（一） | 表、行、列、主键；数据类型；NOT NULL / DEFAULT；INSERT / SELECT / WHERE / ORDER BY / LIMIT | 用 DB Browser for SQLite（或 Python sqlite3 模块）按第 8 章建 notes 表；插入不少于 6 条；写 8 条查询 | 能手写建表语句；能写出“分类为 X、按 updated_at 倒序取前 5 条”的查询 | 2h |
| 11/01 周日 | SQL 基础（二）+ Python 访问 SQLite | LIKE；COUNT；LIMIT/OFFSET 分页；UPDATE/DELETE 必须带 WHERE；参数化查询与 SQL 注入 | 写 scripts/raw_sql_demo.py：建表、插入、LIKE 搜索、分页、COUNT（仅练习，不进主项目） | 能解释占位符 ? 为什么不能换成字符串拼接；分页结果正确 | 2h |
| 11/02 周一 | SQLAlchemy Model | ORM 的用途（用类操作表）；Engine、Base、Model 与表的对应关系；Mapped / mapped_column（2.0 风格） | 写 app/database.py 与 app/models.py（Note 类）；运行 create_all 生成 notes.db | 用 DB Browser 打开 notes.db，字段与第 8 章一致；.db 已加入 .gitignore | 1.5h |
| 11/03 周二 | Session 与 CRUD 脚本 | Session 是什么；add / commit / refresh / get / select / delete；为什么需要 commit；回滚的概念 | 写 scripts/crud_demo.py：新增、按 id 查、查全部、修改、删除各一个函数 | 脚本运行后数据库内容与预期一致；做实验验证“不 commit 会怎样” | 2h |
| 11/04 周三 | 接入 FastAPI（一） | 依赖注入 Depends(get_db)；每个请求一个 Session；from_attributes（Model → Schema） | 写 get_db；NoteRead Schema；数据库版 POST /notes 与 GET /notes/{id}；删除内存列表 | 重启服务后数据仍在；不存在的 id 返回 404 | 2h |
| 11/05 周四 | 接入 FastAPI（二）（M2） | select().where()；scalars().all()；修改时先查再改；204 响应 | 数据库版 GET /notes（暂返回数组）、PUT、DELETE | 6 个 CRUD 场景（含 404）全部通过；打 tag v0.2 | 1.5–2h |
| 11/06 周五 | 机动日 | 补落后任务；没有落后则休息 | — | 检查点 2：数据库 CRUD 最迟今天完成；未完成则 11/07–11/08 先补完，再按第 14 章压缩范围 | 0–1h |

## 10.4 第 3 周（11/07–11/13）：核心接口、搜索、分页与分层

| 日期 | 学习内容 | 需要理解的知识点 | 必须完成的代码任务 | 当天验收标准 | 预计耗时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/07 周六 | 关键词搜索 + 分类筛选 | ilike / contains；动态拼接 where 条件；空 keyword 的处理；精确匹配与模糊匹配 | GET /notes 支持 keyword（标题或内容）、category；对参数 strip | 大小写不敏感；keyword 与 category 可组合；无结果返回 200 与空列表 | 2h |
| 11/08 周日 | 分页 | page / page_size 与 offset 的换算；total 需要单独 count 查询；Query(ge, le)；稳定排序 | 返回 {items, total, page, page_size}；新增 NoteList Schema；固定排序规则 | 25 条数据、page_size=10 时三页分别 10/10/5；page=0 返回 422；超页返回空 items 但 total 正确 | 2h |
| 11/09 周一 | 收藏 | 为什么用 PATCH；布尔字段；幂等的含义 | PATCH /notes/{id}/favorite；列表支持 is_favorite 过滤 | 重复设置同一值不报错；不存在返回 404；收藏不改变 updated_at | 1.5h |
| 11/10 周二 | 时间管理 | created_at 与 updated_at 的语义；UTC；为什么不用 onupdate（收藏不应刷新 updated_at） | 模型设置默认创建时间；在更新逻辑中显式刷新 updated_at；Schema 输出 ISO 时间；复核所有接口 | 创建后两个时间相等或极接近；修改后 updated_at 变大、created_at 不变 | 1.5–2h |
| 11/11 周三 | 分层重构 | 路由层 / Service 层 / Model 层各自职责；APIRouter；为什么路由函数不直接写查询 | 拆出 routers/notes.py、services/note_service.py（NoteService 类，构造函数接收 Session）、schemas.py；main.py 只做装配 | 重构前后行为一致（重跑 8 个手动场景）；main.py 不超过 30 行；路由函数中没有 select | 2h |
| 11/12 周四 | MVP 验收（M3） | 把验收标准逐条变成可检查的清单；边界值思维 | 按第 5、6、7 章逐条手测，结果记录在 docs/mvp-checklist.md；修复问题；打 tag v0.5 | A 类功能全部通过；不存在会返回 500 的已知情况 | 1.5h |
| 11/13 周五 | 机动日 | 补落后任务；没有落后则休息 | — | 检查点 3：MVP 最迟今天完成；未完成则按第 14 章砍功能，不得进入测试阶段以外的新内容 | 0–1h |

## 10.5 第 4 周（11/14–11/20）：自动化测试、异常处理与重构

| 日期 | 学习内容 | 需要理解的知识点 | 必须完成的代码任务 | 当天验收标准 | 预计耗时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/14 周六 | pytest 入门 | 测试 = 准备 + 执行 + 断言；pytest 发现规则（test_*.py）；assert；fixture 的概念 | pip install pytest httpx；tests/test_health.py 用 TestClient 测 /health | pytest 运行 1 个通过；故意改坏断言，能看懂失败信息 | 2h |
| 11/15 周日 | 测试数据库隔离 | 为什么测试不能使用开发数据库；conftest.py；dependency_overrides；每个用例前建表、后删表 | conftest.py 提供使用临时 SQLite 的 client fixture；写“创建笔记”测试 | 运行测试后 notes.db 不变；用例顺序打乱仍能通过 | 2h |
| 11/16 周一 | CRUD 测试 | 测试用例的独立性；正常路径与失败路径 | 测试创建、详情、修改、删除的成功与 404，不少于 8 个用例 | 全部通过；每个用例不依赖其他用例 | 1.5h |
| 11/17 周二 | 统一异常与校验测试 | 自定义异常类；exception_handler；把 422 转为统一格式；try/except/raise | 写 NoteNotFoundError 与处理器；校验测试：空标题、空白标题、超长、类型错误、page_size=0；不少于 6 个用例 | 所有错误响应格式一致（含 error.code）；异常用例全部通过 | 2h |
| 11/18 周三 | 查询类测试 | 测试数据准备；边界值（第一页、最后一页、超页） | 测试搜索、分类筛选、分页、收藏、updated_at 变化；不少于 8 个用例 | pytest 总用例不少于 22 个，全部通过 | 2h |
| 11/19 周四 | 重构与收尾（M4） | 消除重复；命名；类型注解；常量；（选做）pytest-cov 看覆盖率 | 清理代码；给关键函数补 docstring；确认 pytest 命令写入 README 草稿；打 tag v0.8 | pytest 全绿；代码中没有调试用的 print 和注释掉的旧代码 | 1.5h |
| 11/20 周五 | 机动日 + 功能冻结 | 补落后任务；若进度领先，只允许从 B 类选 1 项做（≤1.5 小时） | — | 检查点 4：M4 最迟今天完成。从今天起不再新增功能 | 0–1.5h |

## 10.6 第 5 周（11/21–11/27）及缓冲期：README、GitHub、讲解与简历

| 日期 | 学习内容 | 需要理解的知识点 | 必须完成的代码任务 | 当天验收标准 | 预计耗时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/21 周六 | README 初稿 | README 是写给陌生人和面试官看的；先写“如何运行”，再写“有什么” | 写 README：简介、功能、技术栈、目录结构、安装与运行、接口表、运行测试、设计说明与已知限制；截 Swagger 图 | 在全新文件夹按 README 10 分钟内能启动项目 | 2h |
| 11/22 周日 | GitHub 整理与干净环境验证 | requirements.txt 的作用；.gitignore；tag；提交信息规范 | 整理 requirements.txt；检查仓库无 .db / .venv / __pycache__；新目录 git clone 后按 README 安装并运行 pytest；打 tag v1.0；填写仓库 About 与 Topics | 全新克隆环境测试通过 | 2h |
| 11/23 周一 | 项目讲解稿 | 讲项目的顺序：背景 → 功能 → 架构 → 难点 → 收获 | 写 3 分钟讲解稿；画请求流程图（手绘或 draw.io）放入 docs/ | 脱稿计时讲解约 3 分钟，不读稿 | 1.5h |
| 11/24 周二 | 面试演练（一） | 用自己的话讲原理，并能指到代码位置 | 第 17 章问题 1–8：写要点（不背标准答案），填写“对应代码位置” | 8 个问题都能说出原理并指到代码 | 2h |
| 11/25 周三 | 面试演练（二）+ 简历 | 简历描述必须有代码或测试证据 | 问题 9–15；写 3–4 条项目经历描述；简历控制在 1 页 | 15 个问题完成；简历每条描述都能在代码或测试中找到证据 | 2h |
| 11/26 周四 | 总验收（M5） | 用第 11、13 章清单自检；模拟面试 | 逐项勾选验收清单；找同学试讲或录音自查；修复小问题（不加功能） | “必须项”全部勾选，项目达到可写入简历标准 | 1.5h |
| 11/27 周五 | 机动日 / 简历定稿 | 补落后；没有落后则定稿简历 | — | 检查点 5：简历标准最迟今天达成 | 0–1.5h |
| 11/28–11/30 周六至周一 | 缓冲与投递准备 | 投递前的准备工作 | 整理招聘平台账号与简历；分析不少于 10 份实习岗位要求并对照自己的差距；建立投递记录表 | 12/01 能直接开始投递；不开发新功能 | 每天≤1h |

## 10.7 检查点与范围压缩规则

计划以压缩功能范围而非熬夜赶工来保证完成。每个检查点只判断一项：应完成的内容是否完成。

| 检查点 | 判断标准 | 延期 1–2 天时 | 延期 3 天以上时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查点 1（10/30） | 内存版 CRUD 完成 | 占用 10/31–11/01 补完，第 2 周各项顺延，M2 最迟于 11/07 达成 | 把第 2 周前两天的 SQL 与 SQLAlchemy 压缩到 3 天，其余顺延，A 类范围不变 |
| 检查点 2（11/06） | 数据库 CRUD 完成 | 用 11/07 补完，把“收藏”与“时间管理”合并到 11/09 | 暂缓“收藏”，从 A 类移入 B 类；分页、搜索、分类保留 |
| 检查点 3（11/13） | MVP 完成 | 11/14 补完，pytest 入门顺延一天，压缩周五机动日 | 暂缓“分类筛选”移入 B 类；保留 CRUD、搜索、分页、校验、异常 |
| 检查点 4（11/20） | 不少于 20 个测试，全绿 | 压缩第 5 周的“项目讲解稿”到 1 天 | 测试只覆盖 A 类保留功能；README 与面试演练不压缩 |
| 检查点 5（11/27） | 简历标准达成 | 占用 11/28 缓冲日 | 投递推迟到 12/03 左右，但仍不增加新功能 |

绝不压缩的内容：CRUD、参数校验、统一异常响应、自动化测试、README。压缩顺序：B 类 → 收藏 → 分类筛选。分页与搜索在面试中被问及的概率较高，应尽量保留。

# 11  自动化测试与验收标准

## 11.1 测试策略

- 使用 pytest + FastAPI TestClient 做接口级测试：不启动服务，直接调用接口并断言状态码与响应内容。

- 测试使用独立的临时 SQLite 数据库，通过 dependency_overrides 替换 get_db，每个用例开始前建表、结束后清理，用例之间互不依赖。

- 每个接口至少覆盖一个成功场景和一个失败场景；分页与搜索必须覆盖边界值。

- 运行命令：pytest -v（全部用例）；pytest tests/test_notes_crud.py -v（单个文件）；pytest -k favorite（按名称筛选）。

## 11.2 测试场景清单（不少于 22 个用例）

| 编号 | 所属文件 | 场景 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC01 | test_health | 访问 GET /health | 200，status 为 ok |
| TC02 | test_notes_crud | 创建笔记（只传标题） | 201，content 为空串，category 为“未分类”，is_favorite 为 false，有时间字段 |
| TC03 | test_notes_crud | 创建笔记（传全部字段） | 201，返回值与输入一致 |
| TC04 | test_notes_crud | 标题首尾含空格 | 201，返回标题已去空格 |
| TC05 | test_notes_crud | 查询存在的笔记详情 | 200，内容一致 |
| TC06 | test_notes_crud | 查询不存在的笔记 | 404，error.code 为 NOTE_NOT_FOUND |
| TC07 | test_notes_crud | 修改笔记 | 200，字段更新，updated_at 变大，created_at 不变 |
| TC08 | test_notes_crud | 修改不存在的笔记 | 404 |
| TC09 | test_notes_crud | 删除笔记 | 204；再次查询返回 404 |
| TC10 | test_notes_crud | 删除不存在的笔记 | 404 |
| TC11 | test_validation | 标题缺失 | 422，error.code 为 VALIDATION_ERROR |
| TC12 | test_validation | 标题为空白字符串 | 422 |
| TC13 | test_validation | 标题 101 个字符 | 422 |
| TC14 | test_validation | 分类超过 30 个字符 | 422 |
| TC15 | test_validation | note_id 为非整数（如 abc） | 422 |
| TC16 | test_validation | page=0 或 page_size=0 或 page_size=51 | 422 |
| TC17 | test_notes_query | 按关键词搜索标题 | 只返回匹配项，total 正确 |
| TC18 | test_notes_query | 按关键词搜索正文，且大小写不同 | 匹配成功 |
| TC19 | test_notes_query | 按分类筛选 | 只返回该分类 |
| TC20 | test_notes_query | 关键词 + 分类组合 | 两个条件同时满足 |
| TC21 | test_notes_query | 25 条数据分页：第 1、2、3 页和第 4 页 | 10 / 10 / 5 条；第 4 页 items 为空，total 仍为 25 |
| TC22 | test_notes_query | 收藏与取消收藏，并按 is_favorite 过滤 | 200；重复收藏不报错；updated_at 未变化；过滤结果正确 |
| TC23 | test_notes_query | 列表排序 | 最近修改的笔记排在最前 |

## 11.3 测试通过标准

☐  pytest 运行结果为全部通过，用例数不少于 20 个。

☐  所有 A 类接口的成功与失败路径都有测试。

☐  测试运行前后开发数据库 notes.db 内容没有变化。

☐  用例可以单独运行，也可以打乱顺序运行。

☐  加分：pytest-cov 覆盖率超过 80%，GitHub Actions 自动运行测试。

# 12  GitHub 仓库管理要求

## 12.1 仓库设置

- 仓库名：fastapi-notes；公开仓库；About 中写一句话说明项目并添加 topics（fastapi、python、sqlalchemy、pytest、rest-api）。

- 不得提交：.venv、__pycache__、.pytest_cache、*.db、.env、IDE 配置文件。这些必须在 .gitignore 中。

- 分支：第一版仅使用 main 分支；每个任务完成并自测后提交。熟悉后可使用 feature/xxx 分支，非必需。

## 12.2 提交信息规范

格式：类型: 简短说明。类型使用 feat（新功能）、fix（修 bug）、test（测试）、docs（文档）、refactor（重构）、chore（环境与杂项）。每次提交只包含一项改动，信息须清晰易懂。

chore: init project with venv, gitignore and requirements

feat: add GET /health endpoint

feat: add in-memory CRUD for notes

feat: add SQLAlchemy Note model and database session

feat: add keyword search and category filter

refactor: split routers, services and schemas

test: add CRUD tests with isolated sqlite database

docs: write README with run and test instructions

## 12.3 各阶段的提交与标签

| 阶段 | 典型提交 | 标签 | 提交频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 初始化、/health、参数接口、Pydantic 校验、内存 CRUD | v0.1 | 每天 1–2 次 |
| 第 2 周 | SQL 练习脚本、模型与建表、Session 练习、接入数据库 CRUD | v0.2 | 每个小任务完成后提交 |
| 第 3 周 | 搜索筛选、分页、收藏、时间管理、分层重构、MVP 验收记录 | v0.5 | 每个功能一次提交；重构单独提交 |
| 第 4 周 | pytest 入门、测试隔离、各类测试、异常统一、重构 | v0.8 | 测试和被测代码的修改分开提交 |
| 第 5 周 | README、requirements、清理、文档与截图 | v1.0 | 文档与代码分开提交 |

提示：每天结束前执行一次 git push 作为备份。发生误操作时，先用 git status 与 git log 判断状态，避免随意使用 reset --hard。

## 12.4 README 应包含的内容

☐  项目名称与一句话简介；项目截图（Swagger 页面）。

☐  功能列表（已完成 / 未做的明确说明）。

☐  技术栈与版本。

☐  目录结构与各模块职责。

☐  安装与运行步骤（创建虚拟环境、安装依赖、启动命令、/docs 地址），要求可复制粘贴。

☐  接口一览表（方法、路径、说明、状态码）。

☐  统一错误响应格式示例。

☐  运行测试的命令与预期结果。

☐  设计说明：为什么选 SQLite、为什么分层、updated_at 的设计取舍。

☐  已知限制（如 LIKE 通配符未转义、未做认证、物理删除）。

☐  后续计划（B / B+ 类功能），明确写“未实现”。

# 13  项目交付标准

## 13.1 初级 Python 后端实习视角的验收标准

| 维度 | 最低标准（必须） | 可选加分项 |
| --- | --- | --- |
| 功能完整性 | A 类 7 个接口全部可用，业务规则与第 7 章一致 | B 类中的 1 项（如 GET /categories） |
| 代码结构 | 路由 / Schema / Service / Model / 数据库连接分层清晰；main.py 简洁；没有大段重复代码 | 类型注解完整；关键函数有 docstring |
| 数据库设计 | 字段类型与约束合理；有主键；时间字段规范；能解释索引的作用 | 用 MySQL 跑通（12 月后） |
| API 设计 | 方法与状态码使用正确；路径风格一致；响应结构统一；Swagger 文档描述清晰 | 为接口补充 summary、描述与示例 |
| 异常处理 | 所有错误使用统一格式；校验、404 有明确 code；不返回堆栈 | 全局 500 处理器与日志 |
| 自动化测试 | 不少于 20 个用例，全部通过；独立测试库；覆盖成功与失败路径 | 覆盖率 80%+；GitHub Actions 自动测试 |
| GitHub 展示 | 提交记录清晰；有 README、requirements.txt、.gitignore；v1.0 标签；新环境可复现 | 项目截图、架构图、徽章 |
| 项目讲解能力 | 3 分钟能讲清背景、功能、架构、一个难点；15 个面试问题能说出原理并指到代码 | 能说明如果继续做会如何扩展 |
| 简历描述真实性 | 每一句话都有代码、测试或文档作为证据；不夸大技术熟练度 | 用 README 的链接作为证据入口 |

## 13.2 交付物清单（M5 前全部勾选）

☐  GitHub 仓库公开可访问，最新代码已 push，v1.0 标签已打。

☐  README 完整，换新目录按 README 能运行项目并通过 pytest。

☐  requirements.txt 可用；仓库中没有 .db、.venv、__pycache__。

☐  pytest 全部通过，用例不少于 20 个。

☐  Swagger 页面中所有接口可成功调用。

☐  docs/ 中有 Swagger 截图、请求流程图、mvp-checklist.md。

☐  3 分钟项目讲解稿，能脱稿讲述。

☐  第 17 章 15 个问题已写好要点并填写对应代码位置。

☐  简历中的项目描述已定稿，每条都有证据。

## 13.3 简历项目描述规范

可参考以下写法，数字须按最终实际结果填写：

- 基于 FastAPI + SQLAlchemy + SQLite 实现记事本管理 REST API，支持笔记增删改查、关键词搜索、分类筛选、分页与收藏。

- 使用 Pydantic 完成请求参数校验，设计统一错误响应格式，并通过自定义异常与异常处理器统一处理 404 与 422。

- 采用路由层、Service 层、数据模型层的分层结构；使用 pytest 与 TestClient 编写 [实际数量] 个接口测试用例，并使用独立数据库隔离测试。

- 编写 README 与接口文档，整理 GitHub 仓库，新环境可按文档一键复现。

不得出现：高并发、微服务、性能优化、分布式、缓存、部署上线、熟练掌握 FastAPI 等未实际完成或未达到的描述。面试中被问及的每一句，均须能指到对应代码。

# 14  常见风险及应对方案

| 风险 | 预警信号 | 应对方案 |
| --- | --- | --- |
| SQL 与 SQLAlchemy 理解慢 | 11/03 时仍写不出基本查询；只能照抄 ORM 代码 | 回到原生 SQL，先用 SQL 写出目标结果，再写 ORM；11/06 检查点未通过则按第 10.7 节压缩范围，不得跳过 SQL 直接记忆 ORM 写法 |
| 进度落后 | 任何一个检查点未达成 | 先用周五机动日补进度；仍落后则按顺序暂缓 B 类 → 收藏 → 分类筛选；不以熬夜解决 |
| 课程、考试与英语冲突 | 连续 2 天完成不了当天任务 | 周一、周四只保留当天核心任务；英语四级保持每日基础量，项目任务后移至周五；12 月期末复习期不安排开发 |
| 过度依赖 AI | 不看 AI 就写不出路由函数；讲不清自己代码 | 每次先独立编写 30 分钟；提问时提供“报错 + 代码 + 预期 + 已尝试的方法”；每周日用自己的话复述本周代码，复述不清的部分重写 |
| 环境与依赖问题 | ModuleNotFoundError、版本冲突、虚拟环境未激活 | 统一在项目根目录运行；每次打开终端先确认 .venv 已激活；用 pip freeze 生成 requirements.txt 并在新环境验证 |
| 功能蔓延 | 出现“再加个标签 / 登录吧”的想法 | 记入 docs/ideas.md，12 月后再评估；11/20 后严禁新增功能 |
| Git 误操作丢代码 | git reset、覆盖文件之后找不到改动 | 每日 push 备份；重大修改前先提交；不熟悉的命令先在测试仓库验证 |
| 测试越写越乱 | 用例互相依赖、顺序一变就失败 | 严格使用 fixture 重置数据库；每个用例自己准备数据 |
| 简历夸大 | 写了自己讲不清的技术名词 | 按第 13.3 节规则；面试演练时逐条对照代码，无法说明的内容直接删除 |

# 15  第一周学习任务

第一周目标：理解 HTTP，跑通第一个 FastAPI 接口，完成内存版笔记 CRUD。本周不使用数据库，重点理解“请求如何到达函数、数据如何校验、状态码如何选择”。每日时间与验收标准见第 10.2 节，本章补充操作步骤、Python 练习与自测问题。

## 15.1 第一个接口：用途 → 原理 → 代码

用途：使浏览器或测试工具能通过 URL 调用 Python 函数并获得 JSON，用于确认服务运行状态。

原理：Uvicorn 接收 HTTP 请求并交给 FastAPI；FastAPI 根据路径和方法找到对应函数，执行后把返回的字典转换成 JSON 响应。

代码（app/main.py）：

from fastapi import FastAPI

app = FastAPI(title="FastAPI 记事本管理系统")

@app.get("/health")

def health_check():

return {"status": "ok"}

| 代码 | 逐行解释 |
| --- | --- |
| from fastapi import FastAPI | 导入 FastAPI 类（类为已学概念） |
| app = FastAPI(title=...) | 创建应用对象 app，负责保存所有路由；title 显示在 /docs 页面 |
| @app.get("/health") | 装饰器：声明“收到 GET 方法、路径为 /health 的请求时，调用下方函数” |
| def health_check(): | 普通 Python 函数，函数名可自定 |
| return {"status": "ok"} | 返回字典，FastAPI 自动转成 JSON：{"status": "ok"} |

运行命令（在项目根目录，虚拟环境已激活）：

uvicorn app.main:app --reload

# app.main  → app 文件夹下的 main.py；:app → 文件里的 app 对象

# --reload  → 修改代码后自动重启（只用于开发）

# 浏览器访问 http://127.0.0.1:8000/health 和 http://127.0.0.1:8000/docs

## 15.2 每日操作、Python 练习与自测

每日 Python 练习包含“当天内容”与“已学内容复习”两部分，各日控制在 15–20 分钟，不增加总时长。

| 日期 | 具体步骤 | Python 练习 + 复习 | 自测问题（用自己的话回答） |
| --- | --- | --- | --- |
| 10/26 | 1) 建 GitHub 仓库并克隆 2) python -m venv .venv，激活 3) 写 .gitignore 4) 写 http-notes.md 5) git add / commit / push | 当天：写函数 is_valid_title(title)，去空白后长度在 1–100 返回 True 复习：字符串方法、函数返回值 | 为什么要用虚拟环境？ GET 和 POST 有什么区别？ 404 与 422 分别表示什么？ |
| 10/27 | 1) pip install fastapi uvicorn 2) 创建 app/__init__.py 与 main.py，写 /health 3) 启动并在 /docs 里点 Try it out 4) 内存列表放 3 条笔记（字典） 5) 写 GET /notes?keyword= 6) 写 GET /notes/{note_id} | 当天：用 for 循环按 keyword 过滤 list[dict]；用 json.dumps 观察字典与字符串的区别 复习：字典的读取与修改；列表与循环 | uvicorn app.main:app 里每个部分是什么意思？ 路径参数与查询参数的区别？ 传 abc 作为 note_id 会发生什么，为什么？ |
| 10/28 | 1) 写 NoteCreate(BaseModel) 2) 用 Field 限制标题长度 3) 写 POST /notes，返回 201 4) 在 /docs 测试合法与非法输入 | 当天：写普通类 Note（__init__、to_dict 方法），与 Pydantic 对比 复习：类、实例方法、封装 | Pydantic 解决了什么问题？ NoteCreate 为什么没有 id 字段？ |
| 10/29 | 1) 写 PUT /notes/{id} 2) 写 DELETE /notes/{id}，返回 204 3) 找不到时 raise HTTPException(404) 4) 在 /docs 测试 PUT、DELETE 的成功与 404 场景 | 当天：写 find_by_id 与 delete_by_id；找不到时 raise 自定义异常 NoteNotFound(Exception)，并用 try/except 捕获 复习：函数、列表操作 | PUT 与 PATCH 有什么区别？ raise 与 return 有什么不同？ |
| 10/30 | 1) 跑 8 个手动场景 2) 整理代码与注释 3) 写 week1-summary.md 4) 打 tag v0.1 并 push --tags | 当天：把 notes 列表和操作函数放进 note_store.py，在 main.py 里 import 复习：模块与包、导入路径 | 一个请求从浏览器到路由函数经过哪些步骤？ import 报 ModuleNotFoundError 通常是什么原因？ |

## 15.3 第一周完成标准

☐  能独立写出 /health 和 POST /notes，不复制示例。

☐  能解释路径参数、查询参数、请求体三者的区别。

☐  内存版 6 个接口（health、列表、详情、创建、修改、删除）通过 8 个手动场景。

☐  仓库中有 http-notes.md、week1-summary.md 与 v0.1 标签。

# 16  公司式开发任务清单

## 16.1 每个任务的工作流程

| 步骤 | 做什么 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 读懂需求 | 先用自己的话复述：输入是什么、输出是什么、有哪些错误情况；写在 docs/ 的任务笔记里 |
| 2 | 自己尝试 | 至少独立尝试 30 分钟，先写出可运行的最小版本，不在一开始向 AI 索取完整代码 |
| 3 | 运行与测试 | 手动调用或运行 pytest；对照验收标准逐条检查 |
| 4 | 排查问题 | 向 AI 提问时提供报错全文、相关代码、预期结果与已尝试的方法；要求解释原因，而非仅给出修复后的代码 |
| 5 | 理解并重写 | 理解原因后，关闭 AI 的答案，独立重写相关部分 |
| 6 | 提交代码 | git add → 提交信息按规范 → push；每个任务至少一次提交 |

## 16.2 任务与 Git 提交对应

T01–T02 对应 v0.1；T03–T06 对应 v0.2；T07–T12 对应 v0.5；T13–T14 对应 v0.8；T15 对应 v1.0。每个任务完成后提交一次，修复 bug 与重构单独提交。

## 16.3 任务明细

### T01  项目初始化与环境

| 业务背景 | 团队新建后端仓库，需要统一环境，保证其他人能复现。 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 创建仓库、.venv、requirements.txt、.gitignore；写 app/main.py 与 GET /health。 |
| 相关知识点 | venv、pip、Git 基本流程、Uvicorn 启动方式。 |
| 验收标准 | 新同学 clone 后按 README 三条命令即可启动；.venv 未提交。 |
| 测试场景 | 访问 /health 返回 200 与 {"status":"ok"}。 |
| 常见错误 | 把 .venv 提交到仓库；没激活虚拟环境就安装；在错误目录运行 uvicorn 导致 ModuleNotFoundError。 |

### T02  内存版笔记接口（原型）

| 业务背景 | 产品先要一个可演示的原型，用来确认接口设计。 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 用内存列表实现创建、列表、详情、修改、删除。 |
| 相关知识点 | 路径参数、查询参数、状态码、HTTPException。 |
| 验收标准 | 8 个手动场景全部符合预期。 |
| 测试场景 | 创建→详情→修改→删除→再查询得到 404。 |
| 常见错误 | 创建返回 200 而不是 201；删除返回内容而不是 204；重启后数据消失（这是预期，引出数据库）。 |

### T03  请求参数校验

| 业务背景 | 脏数据进入数据库会引发后续问题，需要在入口拦截。 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 写 NoteCreate、NoteUpdate；标题去空白后 1–100；正文≤10000；分类≤30，默认“未分类”。 |
| 相关知识点 | BaseModel、Field、field_validator（去空白）。 |
| 验收标准 | 所有非法输入返回 422，信息能指向具体字段。 |
| 测试场景 | 空标题、全空格标题、101 字符标题、缺失 title、title 是数字、content 超长。 |
| 常见错误 | min_length 校验发生在 strip 之前，导致空格标题通过；Optional 与默认值概念混淆。 |

### T04  数据库模型与建表

| 业务背景 | 数据需要持久化，重启后不能丢。 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 按第 8 章写 database.py 与 models.py；create_all 建表。 |
| 相关知识点 | Engine、Base、mapped_column、主键、默认值。 |
| 验收标准 | 生成的 notes.db 结构与设计一致，.db 被 git 忽略。 |
| 测试场景 | crud_demo.py 能插入并读出一条数据。 |
| 常见错误 | 没导入 models 导致 create_all 没建表；SQLite 多线程报错需设置 check_same_thread=False；提交了 .db 文件。 |

### T05  数据库版创建与详情

| 业务背景 | 接口数据改为来自数据库。 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 实现 get_db 依赖；POST /notes 与 GET /notes/{id} 使用 Session。 |
| 相关知识点 | Depends、Session 生命周期、from_attributes。 |
| 验收标准 | 重启服务后数据仍然存在。 |
| 测试场景 | 创建后用详情接口读取；查询不存在的 id 得到 404。 |
| 常见错误 | 忘记 commit 或 refresh；返回 ORM 对象但没有配置 from_attributes；get_db 没有在 finally 中关闭 Session。 |

### T06  列表、修改、删除

| 业务背景 | 完成基本的数据管理能力。 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 实现 GET /notes、PUT、DELETE（数据库版）；不存在时统一 404。 |
| 相关知识点 | select、scalars、先查再改、204。 |
| 验收标准 | M2：6 个 CRUD 场景通过。 |
| 测试场景 | 修改不存在的笔记；重复删除；修改后详情反映新内容。 |
| 常见错误 | 修改后忘记 commit；PUT 时误改了 created_at；在循环里反复开关 Session。 |

### T07  关键词搜索与分类筛选

| 业务背景 | 笔记变多后用户需要快速找到内容。 |
| --- | --- |
| 具体要求 | keyword 匹配标题或正文（不区分大小写）；category 精确匹配；条件可组合。 |
| 相关知识点 | ilike / contains、动态 where、参数 strip。 |
| 验收标准 | 条件组合为 AND；无结果返回 200 与空列表。 |
| 测试场景 | 大小写不同的搜索；仅分类；关键词 + 分类；空 keyword。 |
| 常见错误 | or_ 与 and 的优先级写错；空字符串 keyword 导致匹配全部或报错；把无结果当成 404。 |

### T08  分页

| 业务背景 | 数据量大时一次返回全部会很慢。 |
| --- | --- |
| 具体要求 | page / page_size 参数；返回 items、total、page、page_size；固定排序。 |
| 相关知识点 | offset / limit、count 查询、Query(ge, le)、稳定排序。 |
| 验收标准 | 25 条数据：10/10/5；超页返回空列表；非法参数 422。 |
| 测试场景 | 第一页、最后一页、超页、page=0、page_size=51。 |
| 常见错误 | offset 算成 page × page_size；total 用当前页条数；没有固定排序导致翻页重复或遗漏。 |

### T09  收藏功能

| 业务背景 | 用户要标记重要笔记。 |
| --- | --- |
| 具体要求 | PATCH /notes/{id}/favorite；列表支持 is_favorite 过滤。 |
| 相关知识点 | PATCH 语义、幂等性、布尔查询参数。 |
| 验收标准 | 重复设置不报错；不存在返回 404；不改变 updated_at。 |
| 测试场景 | 收藏→取消→重复收藏；过滤只显示收藏项。 |
| 常见错误 | 收藏时误刷新 updated_at；布尔参数 true/false 被当成字符串。 |

### T10  时间字段管理

| 业务背景 | 需要知道笔记何时创建与最后修改。 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 创建时写入 created_at、updated_at；修改内容时由 Service 刷新 updated_at。 |
| 相关知识点 | UTC、default 与显式赋值、为什么不用 onupdate。 |
| 验收标准 | 修改后 updated_at 增大，created_at 不变。 |
| 测试场景 | 创建后修改；收藏前后比较 updated_at。 |
| 常见错误 | 使用 datetime.now() 本地时间与 UTC 混用；onupdate 导致收藏也刷新时间。 |

### T11  Service 分层重构

| 业务背景 | 代码集中于路由函数，难以测试与维护。 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 拆出 routers/notes.py、services/note_service.py、schemas.py；main.py 只做装配。 |
| 相关知识点 | 分层职责、APIRouter、构造函数注入 Session。 |
| 验收标准 | 重构前后行为一致；路由函数里没有查询语句。 |
| 测试场景 | 重新执行 8 个手动场景。 |
| 常见错误 | 循环导入；Service 里返回 HTTP 状态码；一次改太多不提交，出错无法回退。 |

### T12  统一异常响应

| 业务背景 | 调用方需要稳定、可解析的错误格式。 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 自定义 NoteNotFoundError；注册处理器；把 422 转为统一格式。 |
| 相关知识点 | 自定义异常类、exception_handler、RequestValidationError。 |
| 验收标准 | 所有错误响应含 error.code 与 message。 |
| 测试场景 | 不存在的 id；非法参数；非法请求体。 |
| 常见错误 | 处理器没有注册到 app；在 Service 里 raise HTTPException 造成分层混乱。 |

### T13  pytest 与测试库隔离

| 业务背景 | 测试不能污染开发数据。 |
| --- | --- |
| 具体要求 | conftest.py 提供使用临时 SQLite 的 client fixture；用 dependency_overrides 替换 get_db。 |
| 相关知识点 | fixture、conftest、依赖覆盖、测试独立性。 |
| 验收标准 | 跑测试前后 notes.db 不变；用例顺序打乱仍通过。 |
| 测试场景 | 用例互相依赖；连续运行两次结果相同。 |
| 常见错误 | 用例共用数据；忘记清理表；测试连到了开发库。 |

### T14  接口测试补全

| 业务背景 | 保证修改代码时能快速发现回归问题。 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 补齐第 11 章 TC01–TC23。 |
| 相关知识点 | 断言写法、边界值、测试数据构造。 |
| 验收标准 | pytest 全绿，用例不少于 20 个。 |
| 测试场景 | 见第 11 章场景清单。 |
| 常见错误 | 断言太弱（只断言 200）；只测成功路径；测试里复制业务逻辑。 |

### T15  README 与交付

| 业务背景 | 他人需快速了解并运行本项目。 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 完成 README、requirements.txt、截图、流程图、v1.0 标签。 |
| 相关知识点 | 文档写作、依赖锁定、干净环境验证。 |
| 验收标准 | 全新目录 clone 后按 README 运行并通过 pytest。 |
| 测试场景 | 在新目录完整复现一次。 |
| 常见错误 | README 缺少运行命令；requirements 不完整；截图含个人信息。 |

# 17  项目面试问题清单

以下问题不提供标准答案，因为背诵式答案经不起追问。请阅读“需要理解的知识”，以自己的话写出要点，并在“对应代码位置”一栏填写文件名与函数名。能够指到代码，是理解项目的最有力证明。

| # | 问题 | 考察点 | 需要理解的知识 | 对应代码位置（自己填写） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 为什么选择 FastAPI？它和 Flask、Django 有什么区别？ | 框架选型 | ASGI 与 WSGI 的大致区别；类型注解如何驱动校验与文档；各框架的定位 |  |
| 2 | 一个创建笔记的请求，从客户端到数据库经过了哪些步骤？ | 整体链路 | Uvicorn → 路由 → Schema 校验 → Service → Session → 数据库 → 响应序列化 |  |
| 3 | Pydantic Schema 和 SQLAlchemy Model 有什么区别？为什么不合并？ | 分层意识 | 校验/序列化与持久化的职责差异；防止客户端写入 id、时间等字段 |  |
| 4 | 你的接口为什么使用 201、204、404、422？ | HTTP 基础 | 状态码语义；REST 常见约定；422 与 400 的区别 |  |
| 5 | PUT 与 PATCH 的区别？为什么收藏接口用 PATCH？ | 接口设计 | 全量更新与部分更新；幂等性 |  |
| 6 | Depends(get_db) 做了什么？Session 什么时候创建、什么时候关闭？ | 依赖注入 | 每请求一个 Session；yield 与 finally；为什么测试时可以替换 |  |
| 7 | 分页怎么实现？total 怎么得到？数据量很大时 OFFSET 有什么问题？ | SQL 与分页 | limit/offset 换算；count 查询；深翻页变慢的原因；稳定排序 |  |
| 8 | 关键词搜索怎么实现？LIKE 有什么局限？如何避免 SQL 注入？ | 查询与安全 | ilike；%keyword% 不能用普通索引；ORM 参数化查询；通配符未转义的已知限制 |  |
| 9 | 为什么需要 Service 层？把业务规则写在路由里有什么问题？ | 架构理解 | 职责分离、可测试性、复用；也要能说明何时不必分层 |  |
| 10 | 统一异常响应是怎么做的？自定义异常类有什么作用？ | 异常处理 | raise 与 except；exception_handler；RequestValidationError 转换 |  |
| 11 | 你的测试如何做到不影响开发数据库？ | 测试工程 | fixture、conftest、dependency_overrides、临时数据库 |  |
| 12 | 你测试了哪些边界场景？哪些没有测试？ | 测试思维 | 边界值；失败路径；诚实说明未覆盖项及原因 |  |
| 13 | updated_at 是怎么维护的？为什么不用 onupdate？时区怎么处理？ | 设计取舍 | 显式赋值的原因；UTC 约定；SQLite 不存时区 |  |
| 14 | 面向对象在你的项目里体现在哪里？为什么没有用更多继承和抽象类？ | OOP 理解 | 类与对象、封装、必要的继承；避免过度设计 |  |
| 15 | 如果要支持多用户，或者把 SQLite 换成 MySQL，需要改哪些地方？ | 扩展思考 | 用户表与外键、笔记与用户关联、认证的位置；连接字符串、驱动、类型与大小写差异、需要重新测试 |  |

## 17.1 常见追问方向

- 项目中遇到的最难的一个 bug 是什么？你是怎么排查的？

- 你在开发中使用 AI 做了什么？如何保证自己理解了代码？（请如实回答：用来解释报错、对比思路、检查代码，核心代码自己写。）

- 如果再给你一周，你会优先改进什么？为什么？

- 本项目有哪些已知限制？（README 中已列出，主动说明优于被追问。）

## 17.2 面试前自检

☐  15 个问题都能用自己的话回答，并能指到对应代码。

☐  能在 3 分钟内讲清项目；能在 30 秒内画出请求流程图。

☐  能不看资料现场写出一个带参数校验的 POST 接口（不要求零错误）。

☐  对未实现的功能（登录、部署、MySQL 等）能如实说明“未实现”，并说明设计思路。